## Cronograma
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
FP-LIC-F02 · Formato obligatorio para enviar la oferta en el Portal de Contratistas
Licitación (código) |  | LIC-2026-0002
Obra / Proyecto |  | AGROBERRIES VIRÚ
Contratista (razón social) |  | Montajes del Sur S.A.C.
RUC |  | 20601234567
Representante legal |  | Juan Pérez Rojas
Fecha de la oferta |  | 2026-09-24
Fecha de inicio propuesta |  | 2026-10-05
Cómo llenarlo: una fila por actividad (use las partidas de la licitación). En las semanas en que se ejecuta la actividad escriba 1; la barra se pinta sola. Luego llene la hoja HISTOGRAMA con cuántas personas tendrá en obra cada semana. Las filas en azul son ejemplo.
N° | Actividad / partida | Duración (sem.) | Inicio (sem.) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
1 | Movilización e instalación de campamento | bar: S1
2 | Montaje de panel isotérmico | bar: S2 to S5
3 | Hermetizado de juntas | bar: S5 to S6
4 | Pruebas y entrega | bar: S7
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Histograma
HISTOGRAMA DE PERSONAL
FP-LIC-F02 · Formato obligatorio para enviar la oferta en el Portal de Contratistas
Cantidad de personas en obra por semana y categoría. El total y el gráfico se calculan solos. Las cifras en azul son un ejemplo: reemplácelas.
Categoría | Máximo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
Residente / Ing. de campo |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Prevencionista SSOMA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Capataz |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Operario |  | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2
Oficial |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
Ayudante |  | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2
Soldador homologado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electricista |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Otros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL EN OBRA
Horas-hombre (48 h/semana)
Note on A18: Supuesto: jornada de 48 horas semanales (8 h × 6 días). Ajuste si su régimen es distinto.